## 标准化创建
附件1
鄞州区2019年度水利工程标准化创建计划表
序号 | 工程类别 | 工程名称 | 主要特征指标 | 管理单位 | 计划自验时间（年月） | 计划验收时间（年月） | 验收组织单位
（管理责任主体）
1 | 大中型水库 | 横溪水库 | 总库容3500万m3 | 横溪水库管理处 | 2019-09-27 | 2019-10-30 | 浙江省水利厅
2 | 河道水闸 | 鄞东南排涝闸 | 最大过闸流量234m3/s | 邱隘水管站 | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 宁波市水利局
3 | 山塘 | 烂田弄山塘 | 总容积9.01万m3 | 横溪镇人民政府 | 2019-07-29 | 2019-08-29 | 鄞州区水利局
4 | 农村水站 | 东山村、洪岙村、钱家村级水站 | 标准化水站提升改造 | 塘溪镇人民政府 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 鄞州区水利局
5 | 农村水站 | 金峨、大岙村水站 | 标准化水站提升改造 | 横溪镇人民政府 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 鄞州区水利局
6 | 农村水站 | 洪岙村级水站 | 设计规模160t/d | 塘溪镇施村村委会 | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 鄞州区水利局
7 | 农村水站 | 上周村级水站 | 设计规模120t/d | 塘溪镇上周村村委会 | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 鄞州区水利局
8 | 农村水站 | 钱家村村级水站 | 设计规模160t/d | 塘溪镇华山村村委会 | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 鄞州区水利局
9 | 农村水站 | 四官岩村级水站 | 设计规模140t/d | 横溪镇四官岩村村委会 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 鄞州区水利局
10 | 农村水站 | 梅福村级水站 | 设计规模25t/d | 横溪镇梅福村村委会 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 鄞州区水利局
11 | 农村水站 | 梅岭村级水站 | 设计规模45t/d | 横溪镇梅岭村村委会 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 鄞州区水利局
12 | 农村水站 | 杨山村级水站 | 设计规模45t/d | 横溪镇杨山村村委会 | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 鄞州区水利局
13 | 农村水站 | 金山村级水站 | 设计规模45t/d | 横溪镇金山村村委会 | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 鄞州区水利局
14 | 农村水站 | 俞山村级水站 | 设计规模35t/d | 横溪镇俞山村村委会 | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 鄞州区水利局

## 水库海塘安全鉴定计划
附件2
鄞州区2019年度水库海塘安全鉴定工作计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 组织单位 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 尖山墩水库大坝安全技术认定 | 水库 | 瞻岐镇人民政府 | 2019-04-01 | 2019-09-01
2 | 大岩岙水库大坝安全技术认定 | 水库 | 东吴镇人民政府 | 2019-05-01 | 2019-10-01
3 | 张家山水库大坝安全技术认定 | 水库 | 东吴镇人民政府 | 2019-05-01 | 2019-10-01
4 | 大盘山水库大坝安全技术认定 | 水库 | 东吴镇人民政府 | 2019-05-01 | 2019-10-01
5 | 黄金岙水库大坝安全技术认定 | 水库 | 塘溪镇人民政府 | 2019-04-01 | 2019-09-01
6 | 文台水库大坝安全技术认定 | 水库 | 塘溪镇人民政府 | 2019-04-01 | 2019-09-01
7 | 华家山水库大坝安全技术认定 | 水库 | 塘溪镇人民政府 | 2019-04-01 | 2019-09-01
8 | 咸祥镇下新塘安全鉴定 | 海塘 | 咸祥镇人民政府 | 2019-06-02 | 2019-11-01
9 | 咸祥镇竹头塘安全鉴定 | 海塘 | 咸祥镇人民政府 | 2019-06-03 | 2019-11-01

## 小流域
附件3
鄞州区2019年度小流域治理项目实施计划表
序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 项目建设性质 | 项目地点 | 建设起止年份 | 概算 （万元） | 2019年形象进度 | 2019年投资任务（万元）
1 | 施村洪岙溪坑 | 溪坑治理800米 | 续建 | 塘溪镇 | 2017-2019 | 290 | 完工验收 | 50
2 | 金峨小溪治理工程（二期） | 上任、大岙、金峨等村支流小溪整治 | 续建 | 横溪镇 | 2017-2019 | 540 | 竣工验收 | 0
3 | 周家来分洪工程（镇中心小学上游段） | 溪坑治理750米 | 续建 | 瞻岐镇 | 2017-2019 | 288 | 完工验收 | 0
4 | 横溪镇上街村溪坑治理 | 溪坑治理、堰坝及桥梁配套等设施 | 续建 | 横溪镇 | 2018-2020 | 935 | 完工验收 | 400
5 | 塘溪镇育碶村涨池岙溪坑 | 溪坑治理200米、拆建桥梁1座 | 续建 | 塘溪镇 | 2018-2019 | 150 | 完工验收 | 50
6 | 塘溪镇塘头村溪坑治理 | 溪坑治理150米 | 续建 | 塘溪镇 | 2018-2019 | 100 | 完工验收 | 0
7 | 塘溪镇前溪头溪坑治理 | 溪坑治理、堰坝及桥梁配套等设施 | 续建 | 塘溪镇 | 2018-2020 | 566 | 完工验收 | 300
8 | 亭溪（钱家点）溪坑综合治理 | 跨溪坑桥梁1座等 | 新建 | 塘溪镇 | 2019-2020 | 200 | 开工 | 50
9 | 东吴镇天童溪坑治理（三塘村段） | 新建及改造堰坝13座、挡墙护脚884m、引水渠950m、泵房1座，引水管道1250m、村委段全线溪坑及局部支流溪坑护底、拦水坝修复2道、踏步及洗衣池改造6处、仿木栏杆及砂砾石清淤等。 | 新建 | 东吴镇 | 2019-2020 | 750 | 完成工程量50% | 300
10 | 横溪水库上游排门溪坑、虎脚岭溪坑、道成岙溪坑治理 | 溪坑治理及水土保持治理 | 新建 | 横溪镇 | 2019-2020 | 400 | 完成工程量70% | 300
11 | 2019年度零星小流域治理工程 | 根据实际按需治理 | 新建 | 有关镇 | 2019 | 190
| 合 计 |  |  |  |  | 4409 |  | 1450

## 水库山塘
附件4
鄞州区2019年度水库山塘维修整治项目实施计划表
序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 项目建设性质 | 项目地点 | 建设起止年份 | 概算 （万元） | 2019年形象进度 | 2019年完成投资（万元）
1 | 横溪水库维修改造工程 | 溢洪堰进行防渗处理、大坝安全监测及自动化系统、输水隧洞改造等 | 续建 | 横溪镇 | 2017-2019 | 1928 | 完工验收 | 500
2 | 华山屋后山塘整治工程 | 山塘整治 | 续建 | 塘溪镇 | 2018 | 150 | 竣工验收 | 0
3 | 烂田弄山塘整治工程 | 山塘整治 | 续建 | 横溪镇 | 2017-2018 | 200 | 竣工验收 | 0
4 | 咸祥镇石门水库防汛道路工程 | 上坝道路治理 | 新建 | 咸祥镇 | 2019-2020 | 400 | 完成70% | 280
5 | 车岭山塘整治工程 | 山塘整治 | 新建 | 横溪镇 | 2019-2020 | 300 | 完成50% | 150
6 | 四官岩山塘整治工程 | 山塘整治 | 新建 | 横溪镇 | 2019-2020 | 200 | 完成50% | 100
7 | 桃园山塘整治工程 | 山塘整治 | 新建 | 姜山镇 | 2019-2020 | 130 | 完成50% | 65
| 合 计 |  |  |  |  | 3308 |  | 1095

## 江海塘及水闸
附件5
鄞州区2019年度江海塘与水闸维修改造项目实施计划表
序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 项目建设性质 | 项目地点 | 建设起止年份 | 概算 （万元） | 2019年形象进度 | 2019年完成投资（万元）
1 | 龙尾碶重建工程 | 闸净宽3孔×3米 | 续建 | 咸祥镇 | 2016-2019 | 900 | 竣工验收 | 0
2 | 黄牛礁海塘外海侧镇压层维修加固工程 | 镇压层维修加固 | 续建 | 瞻岐镇 | 2018-2020 | 1747 | 竣工验收 | 0
3 | 横溪水库下游溪坑节制闸新建工程 | 新建节制闸1座 | 续建 | 横溪镇 | 2018-2019 | 200 | 竣工验收 | 50
4 | 联胜新碶维修工程 | 水闸维修 | 新建 | 瞻岐镇 | 2019-2020 | 60 | 完工 | 60
5 | 大嵩大闸维修加固 | 水闸维修 | 新建 | 瞻岐镇 | 2019-2021 | 500 | 开工 | 300
6 | 2019年度江海塘及小型水闸零星改造项目 | 水闸及泵站改造及维修改造 | 新建 | 姜山、塘溪、咸祥、瞻岐 | 2019 | 200 | 完工 | 200
| 合 计 |  |  |  |  | 3607 |  | 610

## 山区农饮水
附件6
鄞州区2019年度农村饮用水达标提标工程实施计划表
序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 项目建设性质 | 项目地点 | 建设起止年份 | 概算 （万元） | 2019年形象进度 | 2019年完成投资（万元）
1 | 北岙村饮水安全提升工程 | 水站改造 | 续建 | 塘溪镇 | 2018-2019 | 180 | 竣工验收 | 0
2 | 东吴镇农村饮用水达标提标工程 | 自来水厂主干管网及村级管网延伸 | 新建 | 东吴镇 | 2019-2020 | 640 | 完成20% | 100
3 | 塘溪镇农村饮用水达标提标工程 | 童夏家水站改造，童村水站联网、东山老村水站新建及村级管网改造等 | 新建 | 塘溪镇 | 2019-2020 | 2090 | 完成60% | 300
4 | 横溪镇农村饮用水达标提标工程 | 金峨村、大岙村村级管网改造 | 新建 | 横溪镇 | 2019-2020 | 570 | 完成50% | 300
| 合计 |  |  |  |  | 3480 |  | 700

## 河道疏浚计划表
附件7
鄞州区2019年农村河道疏浚实施计划表
序号 | 乡镇 | 疏浚长度（千米） | 疏浚方量（万方） | 计划投资（万元） | 备注
1 | 咸祥镇 | 9 | 3.1 | 130
2 | 瞻岐镇 | 3.7 | 2.1 | 65
3 | 塘溪镇 | 3.5 | 0.6 | 65
4 | 姜山镇 | 53.5 | 47.3 | 1052
5 | 云龙镇 | 2.5 | 1.3 | 60
合计 |  | 72.2 | 54.4 | 1372

## 市级镇乡水环境计划表
附件8
鄞州区2019年市级镇乡水环境建设实施计划表
乡镇 | 建设内容 | 计划总投资（万元） | 实施期限
咸祥镇 | 整治河道5.925公里，景观绿化37390平方米等 | 4567 | 2019年—2021年

## 各镇任务分表 (hidden)
鄞州区2019年横溪镇项目任务表
序号 | 所在乡镇 | 项目类型 | 工程名称 | 2019年形象进度 | 2019年完成投资（万元）
1 | 横溪镇 | 标准化创建 | 烂田弄山塘 | 完成
2 |  |  | 四官岩村级水站 | 完成
3 |  |  | 梅福村级水站 | 完成
4 |  |  | 梅岭村级水站 | 完成
5 |  |  | 杨山村级水站 | 完成
6 |  |  | 金山村级水站 | 完成
7 |  |  | 俞山村级水站 | 完成
8 |  | 小流域治理 | 金峨小溪治理工程（二期） | 竣工验收
9 |  |  | 横溪镇上街村溪坑治理 | 完工验收 | 400
10 |  |  | 横溪水库上游排门溪坑、虎脚岭溪坑、道成岙溪坑治理 | 完成工程量70% | 300
11 |  |  | 2019年度美丽乡村建设项目 | 完成工程量50% | 650
12 |  | 水库山塘维修整治 | 烂田弄山塘整治工程 | 竣工验收
13 |  |  | 车岭山塘整治工程 | 完成50% | 150
14 |  |  | 四官岩山塘整治工程 | 完成50% | 100
15 |  | 江海塘与水闸维修改造 | 横溪水库下游溪坑节制闸新建工程 | 竣工验收 | 50
16 |  | 山区农饮水 | 横溪镇农村饮用水达标提标工程 | 完成50% | 300
鄞州区2019年大嵩片区各乡镇项目任务表
序号 | 所在乡镇 | 项目类型 | 工程名称 | 2019年形象进度 | 2019年完成投资（万元）
1 | 塘溪镇 | 标准化创建 | 东山村级水站 | 完成
2 |  |  | 北岙村级水站 | 完成
3 |  |  | 洪岙村级水站 | 完成
4 |  |  | 上周村级水站 | 完成
5 |  |  | 钱家村村级水站 | 完成
6 |  | 水库安全鉴定 | 黄金岙水库大坝安全技术认定 | 完成
7 |  | 小流域治理 | 施村洪岙溪坑 | 完工验收 | 50
8 |  |  | 塘溪镇育碶村涨池岙溪坑 | 完工验收 | 50
9 |  |  | 塘溪镇塘头村溪坑治理 | 完工验收 | 0
10 |  |  | 塘溪镇前溪头溪坑治理 | 完工验收 | 300
11 |  |  | 亭溪（钱家点）溪坑综合治理 | 开工 | 50
12 |  | 水库山塘维修整治 | 华山屋后山塘整治工程 | 竣工验收 | 0
13 |  | 山区农饮水 | 北岙村饮水安全提升工程 | 竣工验收 | 105
14 |  |  | 塘溪镇农村饮用水达标提标工程 | 完成60% | 300
15 | 咸祥镇 | 水库海塘安全鉴定 | 甲岙岭水库大坝安全技术认定 | 完成
16 |  |  | 咸祥镇下新塘安全鉴定 | 完成
17 |  |  | 咸祥镇竹头塘安全鉴定 | 完成
18 |  | 水库山塘维修整治 | 咸祥镇石门水库防汛道路工程 | 完成70% | 280
19 |  | 江海塘与水闸维修改造 | 龙尾碶重建工程 | 竣工验收
20 |  |  | 大嵩江标准海塘维修加固工程 | 开工 | 300
21 | 瞻岐镇 | 水库安全鉴定 | 尖山墩水库大坝安全技术认定 | 完成
22 |  | 小流域治理 | 周家来分洪工程（镇中心小学上游段） | 完工验收
23 |  | 江海塘与水闸维修改造 | 大嵩江标准海塘维修加固工程 | 开工
40 | 东吴镇 | 水库安全鉴定 | 大岩岙水库大坝安全技术认定 | 完成
41 |  |  | 张家山水库大坝安全技术认定 | 完成
42 |  |  | 大盘山水库大坝安全技术认定 | 完成
43 |  | 小流域治理 | 东吴镇天童溪坑治理（三塘村段） | 完成工程量50% | 300
44 |  | 山区农饮水 | 东吴镇农村饮用水达标提标工程 | 完成20% | 100
45 | 姜山镇 | 水库山塘维修整治 | 桃园山塘整治工程 | 完成50% | 65
46 | 横溪水库管理处 | 标准化创建 | 横溪水库 | 完成
47 |  | 水库山塘维修整治 | 横溪水库维修改造工程 | 完工验收 | 500
48 | 梅溪水库管理处 | 水库山塘维修整治 | 梅溪水库大坝监测系统升级改造工程 | 竣工验收
49 | 大嵩江海塘管理所 | 江海塘与水闸维修改造 | 黄牛礁海塘外海侧镇压层维修加固工程 | 竣工验收
50 |  |  | 联胜新碶维修工程 | 完工
51 |  |  | 水闸维修 | 开工
52 | 邱隘水管站 | 标准化创建 | 鄞东南排涝闸 | 完成